## 2017년6월3주차
aas
Officehard 개발팀 주간업무 보고
2017년 6월 3주차 (2017.06.19~ 2017.06.23)
작성자 : OH개발팀 황병대 사원
Common Features
구분 | 업체명 | 기능 명 | 세부 내용 | 작업 Log
VEX
VEXBackup |  | Real Time Backup (30%) | 1. 설계 - 필요 Logic 기획 - 정책 처리에 대한 기획 - 동작 안정성 기획 - 꼭 필요한 경우를 제외하곤, Thread를 지양합니다. - 따로 백그라운드 서비스로 동작시킬까 합니다. 2. 구현 3. 테스트
|  | VEXBackup 안정화 (100%) | [해결 내역] 1. 19GB 파일 전송 시, 서버에서 팅김(분석완료) - 디버깅 결과, 차후 서버팀에서 Err 처리 후 통보하는 걸로 결정 2. 30일 이후에 DB파일&Log파일 삭제 3. 다음 날 DB 파일 생성 - 전날 DB를 프로그램이 계속 사용함. 4. Sub UI(백업 상세) 수정 - List Control의 길이를 조정하여 밑에 짤리는 출력을 수정 [결과] 1. 해결 내역 2번 - System Time 사용 / 30일이라는 임의의 정책에 대한 결정이 필요 - 필요시, 년/월/주 단위로도 확장 구현이 가능합니다. 2. 해결 내역 2번/3번 - DBUtil 쪽은 앞으로도 많이 추가 구현이 필요할 듯 합니다. 3. 안정화 작업 마무리 - GDI 누수는 아직 미결입니다. - 동작에 크게 문제가 되는 내역은 거의 해결 됐습니다. - 남은 것은 UI/Event 처리 등입니다.
VEXDrive |  |  | 작업없음
VEXActiveX |  |  | 작업없음
Team Issue
휴가 | 기간 | 연차/공가 | 사유 및 기타 비고
교육 | 기간 | 제목 | 세부 내용
Next Week Plan
Project | 업체명 | 기능 | 세부 내용
VEX
VEXBackup |  | Real Time Backup (40%) | [예정 내역] 1. 설계 - Push Server 기술 조사 - 단위 Class 설계 2. 구현 3. 테스트
|  | 형상관리 기능 분석 (0%) | 예정 내역 - 서버팀 리소스 부족으로 보류
|  | 고객사 배포 관리 (100%) | [ISSUE 내역] 1. 미정
|  | 타 백업 제품 분석2 (0%) | 예정 내역 - Google Backup Solution
|  | Upload Thread 정리 (0%) | 예정 내역 1. Upload관련 Thread 10 개의 분리 - UI 관련 Thread에서 분리를 해야합니다. 2. Upload List / Control Thread의 사용성을 고려해 정리 3. Upload Thread를 하나로 줄이기 - 결정이 필요합니다. * 안정화 -> 실시간 백업 DEMO -> 이후에 하겠습니다.
|  | 시작 부분 Test (30%) | 예정 내역 - 중복 실행 의심부분 분석 - 자동 Login 부분
VEXDrive
VEXActiveX

## 2017년6월2주차
Officehard 개발팀 주간업무 보고
2017년 6월 2주차 (2017.06.12~ 2017.06.16)
작성자 : OH개발팀 황병대 사원
Common Features
구분 | 업체명 | 기능 명 | 세부 내용 | 작업 Log
VEX
VEXBackup |  | VEXBackup 신기능 기획 (100%) | 작업 내역 1. Folder 감시 - 주요 함수 테스팅 - 추가 기능에 대한 구현 가능성 조사
|  | 타 백업 제품 분석 (100%) | 작업 내역 - Win 7 x64 테스트 환경 구성 - 이스트 소프트 personal backup solution(랜섬쉴드) 테스팅
|  | VEXBackup 안정화 (70%) | [해결 내역] 1. Login Log 추가 2. Config 설정 기능 수정 - 분석 후 진행 중, Flow가 옳다고 판단함. - 그냥 Check만 하게 함. 3. 전송 중인데, 완료 상태가 찍힘 - 완료 상태가 찍히는 것은 이전 전송완료된 내역임. 현재 전송중인 내역이 안 찍힘. - 2Gb 이상의 대용량 파일에 대해서, MMF(Memory Mapped File)를 통한 CRC32 Code 연산중에 작업이 굉장히 오래걸림, - 서버와의 Protocol 등이 관련된 멤버 변수가 너무 많이 있음. 히스토리 모릅니다. - MMF를 사용할 시, os x84, x64 마다 다르며, 사용되는 인자역시 조정이 필요해 보임. - CRC32 code를 뽑아내는 연산을 MMF를 통해서 해야하나.. 하는 의문이 있음 4. List Control의 최근 입력 내역 쫒아가며 보여주기 제거 5. 저장 중에 Log 열기가 안 됨 - 안 되야 하는 것이 맞음. 6. 대용량 백업 느림 - 전송은 양이 많기에 느린 것이 당연함. - 마지막 저장 중에 너무 느림 - 마지막에 모든 전송 내역을 DB에 저장하려하기에 느림 7. 5~6번 해결 - DB파일 내에 Backup 작업 당 각자 SubTable을 두어 전송 시 마다 이곳에 저장, 마지막에 Main Table과 Sub Table을 함침 - SubTable에 대한 유니크한 Table 명을 결정하기 힘들었음. - FullPath --Hash--> Sub Table Name - 자제 암호화 library, OpenSource library는 사용성에 문제가 있어보여, 표준 제공 Hash를 사용함. - DBUtil Class 리펙토링 진행, 재사용이 힘든 경우 함수 추가함. - 테스팅 중 [결과] 1. 해결 내역 7번 - 테스트 완료
VEXDrive |  |  | 작업없음
VEXActiveX |  |  | 작업없음
Team Issue
휴가 | 기간 | 연차/공가 | 사유 및 기타 비고
교육 | 기간 | 제목 | 세부 내용
Next Week Plan
Project | 업체명 | 기능 | 세부 내용
VEX
VEXBackup |  | VEXBackup 안정화 (60%) | [예정 내역] 1. 19Gb 파일 전송 시, 서버에서 Err를 줌 - 그 순간 다시 조성해 나타날 때, 서버팀과 서버 디버깅 진행하기로 함 2. GDI누수 3. Click Event 재점검
|  | VEXBackup 실시간 백업 (30%) | 예정 내역 1. Folder 감시 - VEXBackup binary에 박을 것인지 따로 Service(daemon)로 뺄 것인지 결정 필요 - DEMO 제작
|  | 형상관리 기능 분석 (0%) | 예정 내역 - 서버팀 리소스 부족으로 보류
|  | 최신 배포본 ISSUE 처리 (90%) | [ISSUE 내역] 1. GDI 누수 외 9가지 [ 참고 ] https://trello.com/c/UmM2v0Wq
|  | 타 백업 제품 분석2 (0%) | 예정 내역 - Google Backup Solution
|  | Upload Thread 정리 (0%) | 예정 내역 1. Upload관련 Thread 10 개의 분리 - UI 관련 Thread에서 분리를 해야합니다. 2. Upload List / Control Thread의 사용성을 고려해 정리 3. Upload Thread를 하나로 줄이기 - 결정이 필요합니다. * 안정화 -> 실시간 백업 DEMO -> 이후에 하겠습니다.
|  | 시작 부분 Test (30%) | 예정 내역 - 중복 실행 의심부분 분석 - 자동 Login 부분
VEXDrive
VEXActiveX

## 2017년6월1주차
Officehard 개발팀 주간업무 보고
2017년 6월 1주차 (2017.06.05~ 2017.06.09)
작성자 : OH개발팀 황병대 사원
Common Features
구분 | 업체명 | 기능 명 | 세부 내용 | 작업 Log
VEX
VEXBackup |  | 최신 배포본 ISSUE 처리 (60%) | [ISSUE 내역] 1. 중지 중에 프로그램 죽는 이슈 해결 2. 중지 버튼을 누르고 삭제 버튼을 누를 시 죽는 이슈 해결 3. 실패 후 DB에 내역 저장을 놓치는 현상 해결 4. 중지 연타 시 간혈적 동작 정지 - 전송중->취소가 안 되고, 계속 전송중에서 멈춰 있음 - 다른 백업 작업도 동작 안 함 5. 출력 중 Sub UI 안 움직임 - 디버깅 모드에서 Thread 4개로 전송 시에만 이슈 발생 - 사용자 환경에 따라 릴리즈 바이너리에서도 동일한 이슈가 발생할 가능성이 존재함 6. Main 창 닫기 시, Sub UI / LogViewer 닫기 - Logout / 프로그램 종료 뿐만 아니라 Main창을 닫을 때도 자식 Dialog 및 process 종료 7. 총 Size, 전송 Size percent 이상 이슈 해결 - integer size type singed loglog으로 변환 8. Logout 시 늦게 꺼짐 - '중지' 기능과도 관련 있음 - 서버에 실패/성공여부 전송 부분에서 너무 대기함 - 해당 로직을 빼면, 서버에서 백업 단위의 종료를 모르게 됨. 9. 중지 연타 시 정~말 간혈적으로 동작 정지 - 일반 중지 Flow 순서를 변경해 개선 해둠 10. 실행 초반 부분 프로그램 LOG 적용 [결과] 1. ISSUE 내역은 남아 있으며, Flow 상에 결정이 필요한 부분도 있습니다.
VEXDrive |  |  | 작업없음
VEXActiveX |  |  | 작업없음
Team Issue
휴가 | 기간 | 연차/공가 | 사유 및 기타 비고
교육 | 기간 | 제목 | 세부 내용
Next Week Plan
Project | 업체명 | 기능 | 세부 내용
VEX
VEXBackup |  | VEXBackup 신기능 기획 (30%) | 예정 내역 1. Folder 감시 - Sample 제작 - 사용 범위 결정 - Agentless 2. personal backup - cross platform - serverless
|  | 형상관리 기능 분석 (0%) | 예정 내역 - 서버팀 리소스 부족으로 보류
|  | 최신 배포본 ISSUE 처리 (90%) | [ISSUE 내역] 1. GDI 누수 외 9가지 [ 참고 ] https://trello.com/c/UmM2v0Wq
|  | 타 백업 제품 분석 (30%) | 예정 내역 - NAC 인증 관련 문제가 있었습니다. - 이스트 소프트 personal backup solution
|  | Upload Thread 정리 (0%) | 예정 내역 1. Upload관련 Thread 10 개의 분리 - UI 관련 Thread에서 분리를 해야합니다. 2. Upload List / Control Thread의 사용성을 고려해 정리 3. Upload Thread를 하나로 줄이기 - 결정이 필요합니다.
|  | 시작 부분 Test (30%) | 예정 내역 - 중복 실행 의심부분 분석 - 자동 Login 부분
VEXDrive
VEXActiveX

## 2017년5월5주차
Officehard 개발팀 주간업무 보고
2017년 5월 5주차 (2017.05.29~ 2017.06.02)
작성자 : OH개발팀 황병대 사원
Common Features
구분 | 업체명 | 기능 명 | 세부 내용 | 작업 Log
VEX
VEXBackup |  | 최신 배포본 ISSUE 처리 (10%) | [ISSUE 내역] 1. 중지 버튼 연타 시, 프로그램 죽음 2. 작업 내역 DBClick 시, 간혈적으로 Sub UI 나타나지 않음 3. LogView 실행 후, 프로그램 종료 시, LogView도 Kill 할 필요가 있음. 4. Upload 중 서버에 이상이 있을 시, 프로그램이 종료 되고 재 Login을 하는 구조임. - Network Err 시, 수행해야할 Flow를 다시 결정해야함. [결과] 1. 중지 시, 모든 Thread를 죽이고 재시작하는 구조임. - Upload Thread의 Upload 동작만 중지 시키는 구조로 변경이 필요함.
|  | 상세 백업 내역3 (100%) | [요구사항] '상세 백업 내역2' 작업에서 UI의 개선을 위한 작업을 수행한다. [작업] 1. ISSUE 처리 - Click 이벤트 - 중지, Network Err, 종료 처리 안정화 [결과] - 테스팅 후 배포 완료 - 중지 기능에 Issue가 다시 발생 - 간혈적 Click 이벤트 잘 안 먹는 Issue 발생
VEXDrive |  |  | 작업없음
VEXActiveX |  |  | 작업없음
Team Issue
휴가 | 기간 | 연차/공가 | 사유 및 기타 비고
교육 | 기간 | 제목 | 세부 내용
Next Week Plan
Project | 업체명 | 기능 | 세부 내용
VEX
VEXBackup |  | VEXBackup 신기능 기획 (30%) | 예정 내역 1. Folder 감시 - Sample 제작 - 사용 범위 결정 - Agentless 2. personal backup - cross platform - serverless
|  | 형상관리 기능 분석 (0%) | 예정 내역 - 서버팀 리소스 부족으로 보류
|  | 최신 배포본 ISSUE 처리 (80%) | [ISSUE 내역] 1. 중지 버튼 연타 시, 프로그램 죽음 2. 작업 내역 DBClick 시, 간혈적으로 Sub UI 나타나지 않음 3. LogView 실행 후, 프로그램 종료 시, LogView도 Kill 할 필요가 있음. 4. Upload 중 서버에 이상이 있을 시, 프로그램이 종료 되고 재 Login을 하는 구조임. - Network Err 시, 수행해야할 Flow를 다시 결정해야함. [예정 내역] 4번을 제외한 내역은 디버깅을 통해 최대한 빨리 해결하겠습니다.
|  | 타 백업 제품 분석 (0%) | 예정 내역 - 이스트 소프트 personal backup solution
|  | Upload Thread 정리 (0%) | 예정 내역 1. Upload관련 Thread 10 개의 분리 - UI 관련 Thread에서 분리를 해야합니다. 2. Upload List / Control Thread의 사용성을 고려해 정리 3. Upload Thread를 하나로 줄이기 - 결정이 필요합니다.
|  | 시작 부분 Test (30%) | 예정 내역 - 중복 실행 의심부분 분석 - 자동 Login 부분
VEXDrive
VEXActiveX

## 2017년5월4주차
Officehard 개발팀 주간업무 보고
2017년 5월 4주차 (2017.05.22~ 2017.05.26)
작성자 : OH개발팀 황병대 사원
Common Features
구분 | 업체명 | 기능 명 | 세부 내용 | 작업 Log
VEX
VEXBackup |  | 상세 백업 내역3 (70%) | [요구사항] '상세 백업 내역2' 작업에서 UI의 개선을 위한 작업을 수행한다. [작업] 1. 분석 2. 설계 - Inserter Class 2. 구현 - 상세 출력 Class 구현(100) - 일반 상세 Dialog 구현(100%) - Upload 출력 동기화(~26(금)) - '찾기' Thread 처리(~26(금)) 3. 테스팅 [결과] '상세 보기 창'에 대한 유지 보수가 간편해 진다. UploadDlg에 붙어 있는 Upload Thread들을 분리 해야함...(차후) | Trello
VEXDrive |  |  | 작업없음
VEXActiveX |  |  | 작업없음
Team Issue
휴가 | 기간 | 연차/공가 | 사유 및 기타 비고
교육 | 기간 | 제목 | 세부 내용
Next Week Plan
Project | 업체명 | 기능 | 세부 내용
VEX
VEXBackup |  | VEXBackup 신기능 기획 (30%) | 예정 내역 1. Folder 감시 - Sample 제작 - 사용 범위 결정 - Agentless 2. personal backup - cross platform - serverless
|  | 형상관리 기능 분석 (0%) | 예정 내역 - 서버팀 리소스 부족으로 보류
|  | 상세 백업 내역3 (100%) | 예정 내역 - 실패 내역 출력 처리(미정) - 백업 시 skip 내역은 percent 처리가 안 됨(미정) - GDI 누수 발견 됨 - 다국어 처리
|  | 타 백업 제품 분석 (0%) | 예정 내역 - 이스트 소프트 personal backup solution
|  | 시작 부분 Test (30%) | 예정 내역 - 중복 실행 의심부분 분석 - 자동 Login 부분
VEXDrive
VEXActiveX

## 2017년5월3주차
Officehard 개발팀 주간업무 보고
2017년 5월 3주차 (2017.05.15~ 2017.05.19)
작성자 : OH개발팀 황병대 사원
Common Features
구분 | 업체명 | 기능 명 | 세부 내용 | 작업 Log
VEX
VEXBackup |  | LogViewer 장애 해결 (100%) | [문제 내역] 1. LogViwer 종료가 안 됨 2. 대용량 db파일 Load 느림 3. db파일 '열기 버튼' 계속 Click 시 느려짐 [조치 내역] 1. db파일 열기 시, index 재정렬 명령 제거 2. LogViewer 시작 부분 Log 추가 3. 테스트 [결과] 모두 해결됐습니다.
|  | ESC 장애 해결 (100%) | [문제 내역] 1. 상세 창에서 ESC로 닫기 시, 다음 DbClick으로 상세 창 열기가 안 됨. [조치 내역] 1. Windows Event 값을 통해 문제 디버깅 2. OHDDialog Class의 Key Hook 부분 수정
|  | 상세 백업 내역3 (50%) | [요구사항] '상세 백업 내역2' 작업에서 UI의 개선을 위한 작업을 수행한다. [작업] 1. 분석 2. 설계 - 좀 더 사용자 필요성에 맞게 UI 재 디자인(~100%) - 여러 경우에 맞는 Logic 회의(~100%) - 상세 출력 Class화 결정 및 설계(~100%) - Thread 부하를 피하기 위해 Backup Dialog와 일반 상세 Dialog 2가지로 출력을 하기로함. 2. 구현 - 상세 출력 Class 구현(~5.24(수)) - 일반 상세 Dialog 구현(~5.25(목)) - 출력 적용(~5.26(금)) 3. 테스팅 [결과] '상세 보기 창'에 대한 유지 보수가 간편해 진다. UploadDlg에 붙어 있는 Upload Thread들을 분리 해야함...(차후) | Trello
|  | VEXBackup 신기능 기획 (20%) | [진행 사항] 1. Folder 감시 - 구체적 기능/정책은 정한 것이 하나도 없음 - 오직 백업한 파일이 변경됐는가? 그렇다면 무슨 파일이 변경됐는가?를 기준으로 기술 분석 중 [참고 사항] 자세한 리포팅은 Trello를 참고 | Trello
VEXDrive |  |  | 작업없음
VEXActiveX |  |  | 작업없음
Team Issue
휴가 | 기간 | 연차/공가 | 사유 및 기타 비고
교육 | 기간 | 제목 | 세부 내용
Next Week Plan
Project | 업체명 | 기능 | 세부 내용
VEX
VEXBackup |  | VEXBackup 신기능 기획 (30%) | 예정 내역 - Folder 감시 Sample 제작 - 사용 범위 결정
|  | 형상관리 기능 분석 (0%) | 예정 내역 - 서버팀 리소스 부족으로 보류
|  | 타 백업 제품 분석 (0%) | 예정 내역 - 실제 테스트 해볼 데모 제품이 없는 관계로 검색만 수행 예정
|  | 시작 부분 Test (30%) | 예정 내역 - 중복 실행 의심부분 분석
VEXDrive
VEXActiveX

## 2017년5월2주차
Officehard 개발팀 주간업무 보고
2017년 5월 2주차 (2017.05.08~ 2017.05.12)
작성자 : OH개발팀 황병대 사원
Common Features
구분 | 업체명 | 기능 명 | 세부 내용 | 작업 Log
VEX
VEXBackup |  | Backup Log 용량 문제 개선 (100%) | [작업 내역] 1. query 조사 및 SQLite Browser를 통한 테스팅(100%) 2. 최신 내역만 남기고 나서, 내부 index 재정렬 ISSUE 처리(100%) - SQLite 내부 index(rowid) 정리 방법 3. SQLite 프로젝트 함수 작업 및 테스트(100%) [결과] 좀 더 자세한 작업 진행 내역은 Trello를 참고 바랍니다. | go to trello
|  | 상세 백업 내역2 (100%) | [요구사항] '상세 백업 내역' 작업에서 메모리 점유에 대한 문제가 예상되어 재개발 하기로 함 [작업] 1. 분석 2. 설계 2. 구현 - 기존 기존 7개의 Thread에 작업된 동기화 Event 모두 제거(Legarcy 제거)(100%) - 실패 내역 보관 Logic 구현(100%) - Testing 중 발견된 ISSUE 처리(100%) - 다른 백업 작업 DbClick, 백업 중 내역과 아닌 내역 DbClick, 비 작업 중일 때 백업 작업 시작 시 등 처리 3. 테스팅 - 새로운 TC 문제 생성 필요 [결과] - 좀 더 자세한 처리 과정은 Trello 참고 | go to trello
VEXDrive |  |  | 작업없음
VEXActiveX |  |  | 작업없음
Team Issue
휴가 | 기간 | 연차/공가 | 사유 및 기타 비고
교육 | 기간 | 제목 | 세부 내용
Next Week Plan
Project | 업체명 | 기능 | 세부 내용
VEX
VEXBackup |  | VEXBackup 신기능 기획 (30%) | 예정 내역 - 구체적 기능 내역과 방법, Flow 도출
|  | 상세 백업 내역 UI 변경 (0%) | 예정 내역 - 배포 Test를 하며 확실히 부족함을 느낌, 언젠가 개선
|  | 형상관리 기능 분석 (0%) | 예정 내역 - 서버팀 리소스 부족으로 보류
|  | 타 백업 제품 분석 (0%) | 예정 내역 - 실제 테스트 해볼 데모 제품이 없는 관계로 검색만 수행 예정
|  | 시작 부분 Test (30%) | 예정 내역 - 중복 실행 의심부분 분석
VEXDrive
VEXActiveX

## 2017년5월1주차
Officehard 개발팀 주간업무 보고
2017년 5월 1주차 (2017.05.01~ 2017.05.05)
작성자 : OH개발팀 황병대 사원
Common Features
구분 | 업체명 | 기능 명 | 세부 내용 | 작업 Log
VEX
VEXBackup |  | 상세 백업 내역2 (60%) | [요구사항] '상세 백업 내역' 작업에서 메모리 점유에 대한 문제가 예상되어 재개발 하기로 함 [작업] 1. 분석 2. 설계 2. 구현 - 프로그램 시작 시 결정되는 'PC별 CPU Core 개수'에 따른 UI 동적 계산 및 출력 구현(100%) - 기존 기존 7개의 Thread에 작업된 동기화 Event 모두 제거(Legarcy 제거)(~5.02) - 각 Thread 별 업로드에 대한 출력 구현(100%) - 실패 내역 보관 Logic 구현(~5.02) - Upload 용량에 따른 Progress 처리 구현(100%) 3. 테스팅 - 새로운 TC 문제 생성 필요 [결과] - 좀 더 자세한 처리 과정은 Trello 참고 | go to trello
VEXDrive |  |  | 작업없음
VEXActiveX |  |  | 작업없음
Team Issue
휴가 | 기간 | 연차/공가 | 사유 및 기타 비고
| 5.04~5.04 | 연차
교육 | 기간 | 제목 | 세부 내용
Next Week Plan
Project | 업체명 | 기능 | 세부 내용
VEX
VEXBackup |  | Backup Log 용량 문제 개선 (100%) | 예정 내역 - Concret Class 내에 Procedure 멤버 추가 및 테스트
|  | 타 백업 제품 분석 (0%) | 예정 내역 - 실제 테스트 해볼 데모 제품이 없는 관계로 검색만 수행 예정
|  | 시작 부분 Test (30%) | 예정 내역 - 중복 실행 의심부분 분석
|  | 상세 백업 내역2 (100%) | 예정 내역 - 실패 내역 보관 Logic 구현(30%) - 일단 메모리에 저장 생각 중임 - Upload 용량에 따른 Progress 처리 구현(30%) - 통신 모듈에 대한 분석 선행 처리
VEXDrive
VEXActiveX

## 2017년4월4주차
Officehard 개발팀 주간업무 보고
2017년 4월 4주차 (2017.04.24~ 2017.04.28)
작성자 : OH개발팀 황병대 사원
Common Features
구분 | 업체명 | 기능 명 | 세부 내용 | 작업 Log
VEX
VEXBackup |  | 상세 백업 내역2 (40%) | [요구사항] '상세 백업 내역' 작업에서 메모리 점유에 대한 문제가 예상되어 재개발 하기로 함 [작업] 1. 분석 - 실시간 상태표현 제거 - 메모리 상에 저장되는 백업 작업에 대한 내역 제거 - 'Backup Log 용량 문제 개선' 작업과 함께 필요 없는 저장 내역 모두 제거 - 기존 실시간 처리 위주를 탈피하고 유지보수성을 높이기 위해 추가된 모든 Event, Flag 제거 2. 설계 - 시안(목업)은 Trello 참조 - 작업 중 Multi Threading 수행에 대한 표현이 모호해 다시 작업 2. 구현 - 프로그램 시작 시 결정되는 'PC별 CPU Core 개수'에 따른 UI 동적 계산 및 출력 구현(100%) - 기존 기존 7개의 Thread에 작업된 동기화 Event 모두 제거(Legarcy 제거)(~4.28) - 업로드에 대한 출력 메시지 처리 구현(~4.28) - 실패 내역 보관 Logic 구현(0%) - Upload 용량에 따른 Progress 처리 구현(0%) - 현재는 파일 Count기반임 3. 테스팅 - 새로운 TC 문제 생성 필요 [결과] - 좀 더 자세한 처리 과정은 Trello 참고 - 실패 내역 보관과 Upload 용량에 따른 Progress 처리는 시간이 소요될 것으로 예상 | go to trello
|  | Backup Log 용량 문제 개선 (30%) | [작업 내역] 1. LogViewer에서 VEXBackup 내의 SQLite 사용 분석(100%) 2. SQLite 용량 축소 방안 검토(100%) 3. 여러 방법 테스트(100%) 4. 작업 방향 도출 완료(결정 필요) [결과] 좀 더 자세한 작업 진행 내역은 Trello를 참고 바랍니다. | go to trello
|  | Network 문제시, 환경설정 UI 출력 (100%) | [작업 내역] 1. 테스트(100%) [결과] 테스트 완료 및 배포 이행 | go to trello
|  | 상세 백업 내역 (100%) | [요구사항] 백업 내역 List의 item에 Double Click 이벤트 발생 시, 상세 백업 내역을 Dialog로 제공 [작업] 1. 분석 2. 구현 3. 테스팅 - 배포 테스트 진행(100%) - 타 환경에서 테스트는 못함 [결과] 테스트가 완료 됐기에 배포진행함 | go to trello
VEXDrive |  |  | 작업없음
VEXActiveX |  |  | 작업없음
Team Issue
휴가 | 기간 | 연차/공가 | 사유 및 기타 비고
교육 | 기간 | 제목 | 세부 내용
Next Week Plan
Project | 업체명 | 기능 | 세부 내용
VEX
VEXBackup |  | Backup Log 용량 문제 개선 (0%) | 예정 내역 - Concret Class 내에 Procedure 멤버 추가 및 테스트
|  | 타 백업 제품 분석 (0%) | 예정 내역 - 실제 테스트 해볼 데모 제품이 없는 관계로 검색만 수행 예정
|  | 상세 백업 내역2 (50%) | 예정 내역 - 실패 내역 보관 Logic 구현(30%) - 일단 메모리에 저장 생각 중임 - Upload 용량에 따른 Progress 처리 구현(30%) - 통신 모듈에 대한 분석 선행 처리
VEXDrive
VEXActiveX

## 2017년4월3주차
Officehard 개발팀 주간업무 보고
2017년 4월 3주차 (2017.04.17~ 2017.04.19)
작성자 : OH개발팀 황병대 사원
Common Features
구분 | 업체명 | 기능 명 | 세부 내용
VEX
VEXBackup |  | Network 문제시, 환경설정 UI 출력 (80%) | [작업 내역] 1. 프로그램 실행 시, Network 문제 처리(100%) 2. Login UI 중, Login 시도 시, Network 문제 처리(100%) 3. Main UI 중, Network 문제 처리(100%) 4. 테스트(80%) [결과] 처리된 결과 화면은 Trello에 올리겠습니다. | go to trello
|  | 상세 백업 내역 (90%) | [요구사항] 백업 내역 List의 item에 Double Click 이벤트 발생 시, 상세 백업 내역을 Dialog로 제공 [작업] 1. 분석 2. 구현 3. 테스팅 - TC문서에 따라 테스트 진행(100%) [결과] 기능에 크게 문제가 안 되는 ISSUE가 존재함 | go to trello
VEXDrive |  |  | 작업없음
VEXActiveX |  |  | 작업없음
Team Issue
휴가 | 기간 | 연차/공가 | 사유 및 기타 비고
교육 | 기간 | 제목 | 세부 내용
Next Week Plan
Project | 업체명 | 기능 | 세부 내용
VEX
VEXBackup |  | DB Log 개선 (50%) | 예정 내역 - 기존 구조와 소스 분석 - 대용량 처리에 대한 방법 조사 - 구조 결정
|  | FullTest (100%) | 예정 내역 - 상세 백업의 추가로 인한 Full Test 진행 - Test Case 수집 - 중복 실행 등의 비용 낭비 code 수집
|  | 상세 백업 내역 (100%) | 예정 내역 - ISSUE 처리 - 대용량 Upload 몇 건에 대한 Test 진행
VEXDrive
VEXActiveX

## 2017년4월2주차
Officehard 개발팀 주간업무 보고
2017년 4월 2주차 (2017.04.10~ 2017.04.14)
작성자 : OH개발팀 황병대 사원
Common Features
구분 | 업체명 | 기능 명 | 세부 내용
VEX
VEXBackup |  | LogViewer (100%) | [작업 내역] db로 저장되는 Log를 불러오는 Logic 상의 문제 해결.
|  | 상세 백업 내역 (80%) | [요구사항] 백업 내역 List의 item에 Double Click 이벤트 발생 시, 상세 백업 내역을 Dialog로 제공 [작업] 1. 분석 2. 구현 - Logic(100%) - Refectoring(30%) 3. 테스팅 - TC작업 중(80%) - ISSUE 처리 중(20%) [결과] 리펙토링 후 테스팅이 좀 더 필요하며, TC 문서를 만들어 관리할 필요가 있음
VEXDrive |  |  | 작업없음
VEXActiveX |  |  | 작업없음
Team Issue
휴가 | 기간 | 연차/공가 | 사유 및 기타 비고
교육 | 기간 | 제목 | 세부 내용
Next Week Plan
Project | 업체명 | 기능 | 세부 내용
VEX
VEXBackup |  | Session out시, 환경설정 UI 출력 (100%) | 예정 내역 - Login UI에서 Session 끊김 시, Login UI 창 종료 후 환경설정 UI 출력 추가 필요.
|  | 상세 백업 내역 (100%) | 예정 내역 - TC문서 확보 - ISSUE 처리
VEXDrive
VEXActiveX

## 2017년4월1주차
Officehard 개발팀 주간업무 보고
2017년 4월 2주차 (2017.04.10~ 2017.04.14)
작성자 : OH개발팀 황병대 사원
Common Features
구분 | 업체명 | 기능 명 | 세부 내용
VEX
VEXBackup |  | Update 장애 (100%) | [내역] 최신 버전으로의 Update 문제 [작업] 1. 이전 버전 Client Source로 롤백 후 디버깅 진행 [결과] 1. 보안 취약점 조치의 일환으로 htttp 프로토콜의 반환 code를 was에서 제거를 함 2. 웹 파트와의 조정으로 문제 해결 - 성공 code 200, 모든 실패 code 201로 결정
|  | 상세 백업 내역 (50%) | [요구사항] 백업 내역 List의 item에 Double Click 이벤트 발생 시, 상세 백업 내역을 Dialog로 제공 [작업] 1. 분석 - 기존 Source 등의 구조 분석 - 구조 설계 2. 구현 - UI(100%) - Data structure(100%) - Logic(50%) - 대용량 폴더의 백업 상세 내역 출력시 문제가 발생. 3. 테스팅 - TC 수집 중(30%) [결과] 단순하게 파일명/크기 등의 정보를 보여주는 것은 문제가 없으나, 실시간 상태 처리와 이벤트, 쓰레드, 임계 영역 등으로 작업 Case가 늘어가고 있음.
VEXDrive |  |  | 작업없음
VEXActiveX |  |  | 작업없음
Team Issue
휴가 | 기간 | 연차/공가 | 사유 및 기타 비고
교육 | 기간 | 제목 | 세부 내용
Next Week Plan
Project | 업체명 | 기능 | 세부 내용
VEX
VEXBackup |  | Session out시, 환경설정 UI 출력 (100%) | 예정 내역 - Login UI에서 Session 끊김 시, Login UI 창 종료 후 환경설정 UI 출력 추가 필요.
|  | 상세 백업 내역 (100%) | 예정 내역 - 대용량 실시간 처리를 위한 구조로 변경
VEXDrive
VEXActiveX