## 2017년5월2주차
aaa111a | adaddd | sssa | asas
Officehard 개발팀 주간업무 보고
2017년 5월 2주차 (2017.05.08~ 2017.05.12)
작성자 : OH개발팀 황병대 사원
Common Features
구분 | 업체명 | 기능 명 | 세부 내용 | 작업 Log
VEX
VEXBackup |  | Backup Log 용량 문제 개선 (100%) | [작업 내역] 1. query 조사 및 SQLite Browser를 통한 테스팅(100%) 2. 최신 내역만 남기고 나서, 내부 index 재정렬 ISSUE 처리(100%) - SQLite 내부 index(rowid) 정리 방법 3. SQLite 프로젝트 함수 작업 및 테스트(100%) [결과] 좀 더 자세한 작업 진행 내역은 Trello를 참고 바랍니다. | go to trello
|  | 상세 백업 내역2 (100%) | [요구사항] '상세 백업 내역' 작업에서 메모리 점유에 대한 문제가 예상되어 재개발 하기로 함 [작업] 1. 분석 2. 설계 2. 구현 - 기존 기존 7개의 Thread에 작업된 동기화 Event 모두 제거(Legarcy 제거)(100%) - 실패 내역 보관 Logic 구현(100%) - Testing 중 발견된 ISSUE 처리(100%) - 다른 백업 작업 DbClick, 백업 중 내역과 아닌 내역 DbClick, 비 작업 중일 때 백업 작업 시작 시 등 처리 3. 테스팅 - 새로운 TC 문제 생성 필요 [결과] - 좀 더 자세한 처리 과정은 Trello 참고 | go to trello
VEXDrive |  |  | 작업없음
VEXActiveX |  |  | 작업없음
Team Issue
휴가 | 기간 | 연차/공가 | 사유 및 기타 비고
| 5.04~5.04 | 연차
교육 | 기간 | 제목 | 세부 내용
Next Week Plan
Project | 업체명 | 기능 | 세부 내용
VEX
VEXBackup |  | 타 백업 제품 분석 (0%) | 예정 내역 - 실제 테스트 해볼 데모 제품이 없는 관계로 검색만 수행 예정
|  | 시작 부분 Test (30%) | 예정 내역 - 중복 실행 의심부분 분석
VEXDrive
VEXActiveX

## 2017년5월1주차
Officehard 개발팀 주간업무 보고
2017년 5월 1주차 (2017.05.01~ 2017.05.05)
작성자 : OH개발팀 황병대 사원
Common Features
구분 | 업체명 | 기능 명 | 세부 내용 | 작업 Log
VEX
VEXBackup |  | 상세 백업 내역2 (60%) | [요구사항] '상세 백업 내역' 작업에서 메모리 점유에 대한 문제가 예상되어 재개발 하기로 함 [작업] 1. 분석 2. 설계 2. 구현 - 프로그램 시작 시 결정되는 'PC별 CPU Core 개수'에 따른 UI 동적 계산 및 출력 구현(100%) - 기존 기존 7개의 Thread에 작업된 동기화 Event 모두 제거(Legarcy 제거)(~5.02) - 각 Thread 별 업로드에 대한 출력 구현(100%) - 실패 내역 보관 Logic 구현(~5.02) - Upload 용량에 따른 Progress 처리 구현(100%) 3. 테스팅 - 새로운 TC 문제 생성 필요 [결과] - 좀 더 자세한 처리 과정은 Trello 참고 | go to trello
VEXDrive |  |  | 작업없음
VEXActiveX |  |  | 작업없음
Team Issue
휴가 | 기간 | 연차/공가 | 사유 및 기타 비고
| 5.04~5.04 | 연차
교육 | 기간 | 제목 | 세부 내용
Next Week Plan
Project | 업체명 | 기능 | 세부 내용
VEX
VEXBackup |  | Backup Log 용량 문제 개선 (100%) | 예정 내역 - Concret Class 내에 Procedure 멤버 추가 및 테스트
|  | 타 백업 제품 분석 (0%) | 예정 내역 - 실제 테스트 해볼 데모 제품이 없는 관계로 검색만 수행 예정
|  | 시작 부분 Test (30%) | 예정 내역 - 중복 실행 의심부분 분석
|  | 상세 백업 내역2 (100%) | 예정 내역 - 실패 내역 보관 Logic 구현(30%) - 일단 메모리에 저장 생각 중임 - Upload 용량에 따른 Progress 처리 구현(30%) - 통신 모듈에 대한 분석 선행 처리
VEXDrive
VEXActiveX

## 2017년4월4주차
Officehard 개발팀 주간업무 보고
2017년 4월 4주차 (2017.04.24~ 2017.04.28)
작성자 : OH개발팀 황병대 사원
Common Features
구분 | 업체명 | 기능 명 | 세부 내용 | 작업 Log
VEX
VEXBackup |  | 상세 백업 내역2 (40%) | [요구사항] '상세 백업 내역' 작업에서 메모리 점유에 대한 문제가 예상되어 재개발 하기로 함 [작업] 1. 분석 - 실시간 상태표현 제거 - 메모리 상에 저장되는 백업 작업에 대한 내역 제거 - 'Backup Log 용량 문제 개선' 작업과 함께 필요 없는 저장 내역 모두 제거 - 기존 실시간 처리 위주를 탈피하고 유지보수성을 높이기 위해 추가된 모든 Event, Flag 제거 2. 설계 - 시안(목업)은 Trello 참조 - 작업 중 Multi Threading 수행에 대한 표현이 모호해 다시 작업 2. 구현 - 프로그램 시작 시 결정되는 'PC별 CPU Core 개수'에 따른 UI 동적 계산 및 출력 구현(100%) - 기존 기존 7개의 Thread에 작업된 동기화 Event 모두 제거(Legarcy 제거)(~4.28) - 업로드에 대한 출력 메시지 처리 구현(~4.28) - 실패 내역 보관 Logic 구현(0%) - Upload 용량에 따른 Progress 처리 구현(0%) - 현재는 파일 Count기반임 3. 테스팅 - 새로운 TC 문제 생성 필요 [결과] - 좀 더 자세한 처리 과정은 Trello 참고 - 실패 내역 보관과 Upload 용량에 따른 Progress 처리는 시간이 소요될 것으로 예상 | go to trello
|  | Backup Log 용량 문제 개선 (30%) | [작업 내역] 1. LogViewer에서 VEXBackup 내의 SQLite 사용 분석(100%) 2. SQLite 용량 축소 방안 검토(100%) 3. 여러 방법 테스트(100%) 4. 작업 방향 도출 완료(결정 필요) [결과] 좀 더 자세한 작업 진행 내역은 Trello를 참고 바랍니다. | go to trello
|  | Network 문제시, 환경설정 UI 출력 (100%) | [작업 내역] 1. 테스트(100%) [결과] 테스트 완료 및 배포 이행 | go to trello
|  | 상세 백업 내역 (100%) | [요구사항] 백업 내역 List의 item에 Double Click 이벤트 발생 시, 상세 백업 내역을 Dialog로 제공 [작업] 1. 분석 2. 구현 3. 테스팅 - 배포 테스트 진행(100%) - 타 환경에서 테스트는 못함 [결과] 테스트가 완료 됐기에 배포진행함 | go to trello
VEXDrive |  |  | 작업없음
VEXActiveX |  |  | 작업없음
Team Issue
휴가 | 기간 | 연차/공가 | 사유 및 기타 비고
교육 | 기간 | 제목 | 세부 내용
Next Week Plan
Project | 업체명 | 기능 | 세부 내용
VEX
VEXBackup |  | Backup Log 용량 문제 개선 (0%) | 예정 내역 - Concret Class 내에 Procedure 멤버 추가 및 테스트
|  | 타 백업 제품 분석 (0%) | 예정 내역 - 실제 테스트 해볼 데모 제품이 없는 관계로 검색만 수행 예정
|  | 상세 백업 내역2 (50%) | 예정 내역 - 실패 내역 보관 Logic 구현(30%) - 일단 메모리에 저장 생각 중임 - Upload 용량에 따른 Progress 처리 구현(30%) - 통신 모듈에 대한 분석 선행 처리
VEXDrive
VEXActiveX

## 2017년4월3주차
Officehard 개발팀 주간업무 보고
2017년 4월 3주차 (2017.04.17~ 2017.04.19)
작성자 : OH개발팀 황병대 사원
Common Features
구분 | 업체명 | 기능 명 | 세부 내용
VEX
VEXBackup |  | Network 문제시, 환경설정 UI 출력 (80%) | [작업 내역] 1. 프로그램 실행 시, Network 문제 처리(100%) 2. Login UI 중, Login 시도 시, Network 문제 처리(100%) 3. Main UI 중, Network 문제 처리(100%) 4. 테스트(80%) [결과] 처리된 결과 화면은 Trello에 올리겠습니다. | go to trello
|  | 상세 백업 내역 (90%) | [요구사항] 백업 내역 List의 item에 Double Click 이벤트 발생 시, 상세 백업 내역을 Dialog로 제공 [작업] 1. 분석 2. 구현 3. 테스팅 - TC문서에 따라 테스트 진행(100%) [결과] 기능에 크게 문제가 안 되는 ISSUE가 존재함 | go to trello
VEXDrive |  |  | 작업없음
VEXActiveX |  |  | 작업없음
Team Issue
휴가 | 기간 | 연차/공가 | 사유 및 기타 비고
교육 | 기간 | 제목 | 세부 내용
Next Week Plan
Project | 업체명 | 기능 | 세부 내용
VEX
VEXBackup |  | DB Log 개선 (50%) | 예정 내역 - 기존 구조와 소스 분석 - 대용량 처리에 대한 방법 조사 - 구조 결정
|  | FullTest (100%) | 예정 내역 - 상세 백업의 추가로 인한 Full Test 진행 - Test Case 수집 - 중복 실행 등의 비용 낭비 code 수집
|  | 상세 백업 내역 (100%) | 예정 내역 - ISSUE 처리 - 대용량 Upload 몇 건에 대한 Test 진행
VEXDrive
VEXActiveX

## 2017년4월2주차
Officehard 개발팀 주간업무 보고
2017년 4월 2주차 (2017.04.10~ 2017.04.14)
작성자 : OH개발팀 황병대 사원
Common Features
구분 | 업체명 | 기능 명 | 세부 내용
VEX
VEXBackup |  | LogViewer (100%) | [작업 내역] db로 저장되는 Log를 불러오는 Logic 상의 문제 해결.
|  | 상세 백업 내역 (80%) | [요구사항] 백업 내역 List의 item에 Double Click 이벤트 발생 시, 상세 백업 내역을 Dialog로 제공 [작업] 1. 분석 2. 구현 - Logic(100%) - Refectoring(30%) 3. 테스팅 - TC작업 중(80%) - ISSUE 처리 중(20%) [결과] 리펙토링 후 테스팅이 좀 더 필요하며, TC 문서를 만들어 관리할 필요가 있음
VEXDrive |  |  | 작업없음
VEXActiveX |  |  | 작업없음
Team Issue
휴가 | 기간 | 연차/공가 | 사유 및 기타 비고
교육 | 기간 | 제목 | 세부 내용
Next Week Plan
Project | 업체명 | 기능 | 세부 내용
VEX
VEXBackup |  | Session out시, 환경설정 UI 출력 (100%) | 예정 내역 - Login UI에서 Session 끊김 시, Login UI 창 종료 후 환경설정 UI 출력 추가 필요.
|  | 상세 백업 내역 (100%) | 예정 내역 - TC문서 확보 - ISSUE 처리
VEXDrive
VEXActiveX

## 2017년4월1주차
Officehard 개발팀 주간업무 보고
2017년 4월 2주차 (2017.04.10~ 2017.04.14)
작성자 : OH개발팀 황병대 사원
Common Features
구분 | 업체명 | 기능 명 | 세부 내용
VEX
VEXBackup |  | Update 장애 (100%) | [내역] 최신 버전으로의 Update 문제 [작업] 1. 이전 버전 Client Source로 롤백 후 디버깅 진행 [결과] 1. 보안 취약점 조치의 일환으로 htttp 프로토콜의 반환 code를 was에서 제거를 함 2. 웹 파트와의 조정으로 문제 해결 - 성공 code 200, 모든 실패 code 201로 결정
|  | 상세 백업 내역 (50%) | [요구사항] 백업 내역 List의 item에 Double Click 이벤트 발생 시, 상세 백업 내역을 Dialog로 제공 [작업] 1. 분석 - 기존 Source 등의 구조 분석 - 구조 설계 2. 구현 - UI(100%) - Data structure(100%) - Logic(50%) - 대용량 폴더의 백업 상세 내역 출력시 문제가 발생. 3. 테스팅 - TC 수집 중(30%) [결과] 단순하게 파일명/크기 등의 정보를 보여주는 것은 문제가 없으나, 실시간 상태 처리와 이벤트, 쓰레드, 임계 영역 등으로 작업 Case가 늘어가고 있음.
VEXDrive |  |  | 작업없음
VEXActiveX |  |  | 작업없음
Team Issue
휴가 | 기간 | 연차/공가 | 사유 및 기타 비고
교육 | 기간 | 제목 | 세부 내용
Next Week Plan
Project | 업체명 | 기능 | 세부 내용
VEX
VEXBackup |  | Session out시, 환경설정 UI 출력 (100%) | 예정 내역 - Login UI에서 Session 끊김 시, Login UI 창 종료 후 환경설정 UI 출력 추가 필요.
|  | 상세 백업 내역 (100%) | 예정 내역 - 대용량 실시간 처리를 위한 구조로 변경
VEXDrive
VEXActiveX